## Лист1
Інформація про виконання в області у ІІ кварталі 2023 року плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні за виконання | Національні або міжнародні зобов’язання (за наявності) | Стан виконання заходу
|  |  | джерела фінансування | орієнтовний обсяг фінансування, тисяч гривень
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | Очікується перелік типів об'єктів, що підлягають у 2023 році оцінці ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту, який відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 визначається щороку Мінінфраструктури.
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | У області в обласній військовій адміністрації та на рівні місцевого самоврядування визначено 15 відповідальних осіб з питань безбар’єрності.
| 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | квітень - липень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | У області розроблено та затверджено: План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 215/01ю02-01. План заходів зі створення безбар’єрного простору у Великобірківській селищній раді на 2023-2024 рокиˮ затверджено рішенням виконавчого комітету Великобірківської ради від 18 травня 2023 року № 79, План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на території Великоберезовицької селищної ради Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2023 року затверджено розпорядженням Великоберезовицької селищної ради від 26 травня 2023 року № 146. План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Нараївській громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено розпорядженням Нараївського сільського голови від 12 червня 2023 року № 158 Рішенням виконавчого комітету Товстенської селищної ради від 30.05.2023 року № 140 затверджено ,,План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на теритopiï Товстенської селищної ради Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 рокуˮ. План заходів на 2022-2023 роки з реалізації на території громади Гусятинської селищної ради Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року затверджено рішення виконавчого комітету Гусятинської селищної ради №18 від 28.01.2022 року .
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | Інформацію про виконання у ІІ кварталі 2023 року Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у категорії ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 2023 рік | не потребує фінансування | - | Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | Забезпечено доступ для осіб з інвалідністю до Скалатського замку (Замки Тернопілля). На території Чортківського району тільки 25% установ мають забезпечені фізичним доступом для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень. У Шумській територіальній громаді здійснюється моніторинг інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання туристичних послуг.
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | 1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | квітень - липень 2023 року | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | На території Чортківського району діють 4 молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю, а саме: 1) " Дорога в життя", Чортківський міський комунальний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 2) Чортківська районна молодіжна громадська організація "Молодіжний центр Чортківщини". 3) Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Чортківської міської ради. 4) Молодіжний центр у с. Угринь.
| 2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2023 рік | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Виконується (здійснюється моніторинг щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" та ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди". На офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці "Безбар’єрність" за посиланням https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі "Забезпечення спортивними спорудами" кожен бажаючий може ознайомитися з розподілом спортивних споруд в Україні, відображених у діаграмі, де зазначено кількість спортивних споруд в Україні, їхній розподіл по регіонах України із зазначенням кількісних показників їхньої пристосованості для осіб з інвалідністю та осіб, які ведуть малорухливий спосіб життя).
| 4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | січень - квітень 2024 року | не потребує фінансування | - | районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання завдання планується у січні-квітні 2024 року.
| 8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | _ | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | _ | Обласною військовою адміністрацією затверджено план-графік моніторингових обстежень стану реалізації проєктів регіонального розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг області від 30.06.2023 № 393/01.02-09, відповідно до якого здійснюється моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Згідно плану-графіка у липні 2023 року заплановано обстеження 30 територіальних громад, котрі реалізують проєкти регіонального розвитку мережі ЦНАП.
| 9) підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінцифри звіту за результатами моніторингу стану доступності центрів надання адміністративних послуг | січень - березень 2024 року | не потребує фінансування | _ | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | _ | Виконання завдання планується у січні-березні 2024 року.
| 10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | січень - листопад 2024 року | не потребує фінансування | _ | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | _ | Виконання завдання планується у січні-листопаді 2024 року.
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | 4) запровадження публікації (на регулярній основі) на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об’єктів фізичного оточення, звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників - підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про усунення недоліків) | 2023 рік | не потребує фінансування | _ | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | _ | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
| 5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2023 рік | не потребує фінансування | _ | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | _ | У Чортківській районній військовій адміністрації при виявленні контролюючими органами фактів порушень суб’єктами транспортної галузі інформація оприлюднюється на вебсайті Чортківської районної військової адміністрації.
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
9. Проведення аналізу нормативно-правових актів, державних будівельних норм і стандартів у сфері будівництва щодо врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підготовка необхідних змін до них | 1) забезпечення проведення аналізу нормативно-правових актів з питань будівництва з метою врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і підготовки до них необхідних змін | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | _ | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного завдання. Здійснюється проведення аналізу нормативно-правових актів з питань будівництва з метою врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і підготовки до них необхідних змін.
| 2) забезпечення проведення аналізу державних будівельних норм і стандартів з питань будівництва з метою врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і підготовка до них необхідних змін | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | _ | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного завдання. Здійснюється аналіз державних будівельних норм і стандартів з питань будівництва з метою врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і підготовка до них необхідних змін.
10. Врахування принципу безбар’єрності в галузі транспорту | 1) проведення аналізу нормативно-правових актів, програмних документів Кабінету Міністрів України щодо наявності в них положень, спрямованих на забезпечення безбар’єрного простору в галузі транспорту | 2023 рік | не потребує фінансування | _ | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу. Здійснюється аналіз нормативно-правових актів, програмних документів Кабінету Міністрів України щодо наявності в них положень, спрямованих на забезпечення безбар’єрного простору в галузі транспорту.
| 2) врахування результатів аналізу під час розроблення нормативно-правових актів, стратегічних програм щодо забезпечення безбар’єрного простору в галузі транспорту | 2023 рік | не потребує фінансування | _ | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Результати аналізу враховуються під час розроблення нормативно-правових актів, стратегічних програм щодо забезпечення безбар’єрного простору в галузі транспорту.
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | 2023 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела | відповідно до проєктно- кошторисної документації | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | З метою забезпечення самостійного підйому осіб з інвалідністю на рівень входу до будівлі, влаштовано пандус на вході в адміністративну будівлю департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль Проведено роботи із облаштування входу до приміщення КНП ,,Гусятинський ЦПМСДˮ та Амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Гусятин зі спорудження пандусу, поручнів та огорожі; проведено ремонтні роботи із облаштування туалетної кімнати для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у приміщенні КНП "ЦПМСД" Гусятинської селищної ради (смт Гусятин).
| 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 2023 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела | відповідно до проєктно- кошторисної документації | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 2023 рік | не потребує фінансування | - | Департаменти соціального захисту населення, обонної роботи, цивільного захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
| 2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 2024 рік | не потребує фінансування | - | Департаменти соціального захисту населення, обонної роботи, цивільного захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | 2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | червень - грудень 2024 року | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | Виконання заходу планується у 2024 році.
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | липень - грудень 2023 року 2024 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела | відповідно до проєктно- кошторисної документації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | У п'яти бібліотеках Чортківського району створено безперешкодний доступ до бібліотечних приміщень для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення.
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністраці, балансоутримувачі захисних споруд | - | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2023 року № 88/01.02-01 ,,Про організацію укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту" визначено завдання районним військовим адміністраціям та виконавчим комітетам рад територіальних громад щодо забезпечення безперешкодного доступу населення, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. У Байковецькій сільській територіальній громаді станом на 01 липня 2023 року обладнано пандусами 4 об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з 20, що становить 20% від фонду ЗСЦЗ.
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | 1) розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для можливості користування ними особами з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | квітень - липень 2023 року | не потребує фінансування | - | районні військові адміністрації | - | Надається організаційна та методична допомога органам місцевого саморвядування щодо пристосування тимчасових споруд.
| 3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | квітень - вересень 2023 року | не потребує фінансування | - | Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації | - | Органами місцевого самоврядування та підрозділами соціального захисту населення ведеться облік осіб з інвалідністю, визначено осіб які потребують допомоги на випадок евакуації до захисних споруд, інших безпечних місць перебування та осіб-опікунів Уточнено транспортні засоби при центрах екстренної медичної допомоги, які будуть задіяні до процесу евакуації осіб з інвалідністю. На сайті Тернопільської районної державної адміністрації у вкладці ,,Діяльністьˮ є розділ цивільний захист та оборона» у якому наявна сторінка ,,Інтерактивна карта захисних споруд Тернопільського районуˮ. Станом на 01.07.2023 року карта відкоригована, на ній позначено 222 захисні споруди цивільного призначення готові до використання за призначенням.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | 1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | 2023 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела | відповідно до проєктно- кошторисної документації | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
| 2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 2023 рік | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | За звітний період власниками спортивних споруд подано 18 заявок, з яких 13 верифіковано у Електронному реєстрі спортивних споруд України, а 5 відправлено на доопрацювання.
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 2024 рік | міжнародна допомога | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | в рамках проєкту УВКБ ООН з облаштування місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні | Проведено ремонт 1 санвузла з облаштуванням його для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, виконання робіт продовжується.
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності
29. Проведення роз’яснювальної роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | 1) інформування МОН про нововведення в нормативній базі у сфері доступності об’єктів фізичного оточення | квітень - серпень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводиться інформування, діалог із розробниками містобудівної документації стосовно змін в нормативній базі у сфері доступності об’єктів фізичного оточення.
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | 2024 рік | не потребує фінансування | - | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | червень - грудень 2023 року 2024 рік | не потребує фінансування | - | Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні війскові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного завдання.
35. Створення законодавчої бази для обов’язкового застосуванням органами виконавчої влади формату легкого читання та простої мови для інформування громадян з інтелектуальними порушеннями, зокрема осіб з інвалідністю | 5) розроблення програм підвищення кваліфікації для фахівців суб’єктів владних повноважень, що відповідають за інформування населення щодо розроблення інформаційних повідомлень у форматі легкого читання | липень - грудень 2024 року | не потребує фінансування | - | громадські організації (за згодою) | - | Виконання заходу заплановане на 2024 рік
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень - грудень 2023 року 2024 рік | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | - | В червні-травні 2023 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проводилися вебінари на тему „Інформаційна гігієна та безпека в цифровому просторі”, „Безбар’єрна грамотність”, „Цифрові технології для людей з інвалідністю”.
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування 9за згодою) | - | В Чортківському районі з 2019 року диспетчерська служба підключена до єдиної системи ,,Централь 103ˮ, що створило можливість виклику швидкої для людей з порушенням слуху та мовлення.
| 2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | 2024 рік | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування 9за згодою) | - | Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофˮ, Тернопільської обласної ради співпрацює з ,,Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху ГО УТОГˮ згідно Договору, що надає можливість бригадам екстреної медичної допомоги спілкуватись за допомогою мобільних додатків з особами які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 2023 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела |  | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
| 2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | 2023 рік | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела |  | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023-2024 роки | не потребує фінансування |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | - | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії. 8 червня до Міжнародного дня друзів, у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, в рамках проєкту «Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердя», для людей з інвалідністю, відбувся святковий майстер-клас із виготовлення сердець, який провели студентки Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Крім виготовлення сердець учасники заходу зіставляли різні думки про розуміння дружби, а також висловлювали свої особисті рефлексії щодо дружніх взаємин між людьми. Душевні розмови, гарний настрій та жвава атмосфера панувала упродовж заходу, а на завершення — присутні мали нагоду пригоститися солодощами. https://www.facebook.com/abchitzal, https://library.te.ua/
| 2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільська обласна універсальна національна бібліотека, районні військові адміністрації, органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | 4 квітня в рамках проєкту ,,Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердяˮ у Тернопільській обласній універсальній національній бібліотеці молодь з інвалідністю мали цікаву тему для навчання — ,,Робота з уявою, як один із шляхів відновлення ресурсуˮ, з якою їх ознайомила Тетяна Прокопенко, психолог, волонтер. До уваги присутніх були різноманітні конкурси, квести, а також прослуховування музики-релакс з співами пташок та малювання з уяви природи.(https://www.facebook.com/) 8 червня до Міжнародного дня друзів, у відділі міського абонементу Тернопільської обласній універсальній національній бібліотеці, в рамках проєкту ,,Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердяˮ, для людей з інвалідністю, відбувся святковий майстер-клас із виготовлення сердець, який провели студентки Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Крім виготовлення сердець учасники заходу зіставляли різні думки про розуміння дружби, а також висловлювали свої особисті рефлексії щодо дружніх взаємин між людьми. Душевні розмови, гарний настрій та жвава атмосфера панувала упродовж заходу, а на завершення — присутні мали нагоду пригоститися солодощами. https://www.facebook.com/abchitzal, https://library.te.ua/
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023 рік січень - червень 2024 року | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього в с.Трибухівці, с. Пилява.
| 2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу заплановане на наступний звітний період.
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | 1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | липень - грудень 2023 року 2024 рік | державний бюджет, обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу заплановане на наступний звітний період.
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | 2023 рік | державний бюджет, обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | 32,5 % бібліотек області забезпечено доступом до інтернету станом на 01.07.2023.
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги
59. Розроблення та узгодження комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та наявності аналогових відповідників публічних послуг | 2) розроблення та подання до Верховної Ради України законопроекту щодо цифрової доступності 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо обовʼязковості виконання органами виконавчої влади вимог ДСТУ EN 301 549:2022 “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”, прийнятого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 5 травня 2022 р. № 68, а також щодо внесення змін до інших нормативно-правових актів у разі необхідності | 2024 рік 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) | - | Департаментом цифрової трансформації обласної військової адміністрації будо здійснено об’їзд визначених територіальних громад з метою оцінки та дослідження приміщень, їхніх потреб у цифрових ресурсах, інфраструктурі та послугах для створення цифрових безбар’єрних територіальних центрів, що відповідають цим потребам. Проводяться додаткові зустрічі з місцевими органами влади та громадськими організаціями, розробляється план дій для реалізації цифрових безбар’єрних територіальних центрів. Станом на 05.07.2023 280 тисяч домогосподарств у сільській місцевості підключені до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету.
67. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань цифровізації з метою врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та підготовка до них необхідних змін | 1) проведення дослідження можливостей використання спеціального програмного забезпечення для перевірки на відповідність веб-сайтів та інших цифрових продуктів вимогам ДСТУ EN 301 549:2022 “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”, прийнятого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 5 травня 2022 р. № 68, а також для перетворення україномовного тексту на мовлення в операційних системах для настільних та мобільних пристроїв для осіб з порушенням зору | 2023 рік | не потребує фінансування | - | громадські об’єднання (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
| 2) проведення моніторингу доступності веб-сайтів органів виконавчої влади на предмет відповідності їх спеціальним вимогам ДСТУ EN 301 549:2022 “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”, прийнятого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 5 травня 2022 р. № 68 | 2023 рік | не потребує фінансування | - | громадські об’єднання (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
69. Заохочення та впровадження у політичне, суспільне, культурне життя практик діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | 1) визначення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу | 2023-04-03 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини | - | У Історико-меморіальному музеї політичних в'язнів м. Тернопіль, 03 квітня 2023 року проведено презентацію дитячих видань патріотичного спрямування.
| 2) проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу | 2023-06-30 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Історико меморіальний музей політичних в'язнів м.Тернопіль, Музей національно визвольної боротьби Тернопільщини | - | У Історико-меморіальному музеї політичних в'язнів м. Тернопіль проведено: 04 .04. 2023 року презентацію книги поезій політв'язня Зеновія Сердюка "За Україну, за її волю", за участі ветеранів війни та різних груп населення. 21.05.2023 - захід до Дня вшанування жертв політичних репресій, за участі ветеранів війни та різних груп населення. 23.05.2023 - захід до Дня Героїв. Акція вшанування Героїв російсько-української війни, військовослужбовців та інших верств населення. У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 30.06.2023 проведено експертну дискусію на тему "Філософія української перемоги" за матеріалами книги Х Бандерівські читання для дорослих верств населення.
70. Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 1) визначення переліку комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 2023 рік | не потребує фінансування | - | громадські об’єднання (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу.
| 2) здійснення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 2023 рік | не потребує фінансування | - | громадські об’єднання (за згодою) | - | У Шумській територіальній громаді проведено заходи за участю дітей з ООП у святковій програмі до Дня Матері, групове заняття "Подорож до Великодня", майстер-клас з писанкарства.
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | 1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | травень - вересень 2023 року |  |  | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи міцевого саморвядування (за згодою) | - | У Шумській територіальні громаді вивчається питання міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни.
| 2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | 2023 рік | - | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи міцевого саморвядування (за згодою) | - | Виконання заходу розпочнеться у наступному звітному періоді.
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | липень - листопад 2023 року | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи міцевого саморвядування (за згодою) | - | Здійснюється проведення освітньо-виховних закладів. У Чортківському районі проводився тренінг "Популярні програми навчання для інвалідів".
| 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 2023 рік січень - лютий 2024 року | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи міцевого саморвядування (за згодою) | - | Проводились тренінги на тему: " Інвалідність та суспільство",
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 2023 рік січень - лютий 2024 року | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | Проводились тренінги на тему: "Психологічний супровід інклюзивної освіти".
76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2) розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | квітень - вересень 2023 року | не потребує фінансування | - | органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | У Скала-Подільській територіальні громаді у звітному періоді проведено дві інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ,,Влаштуй дитину у родинуˮ та ,,Патронат над дитиною- інноваційна форма вихованняˮ. (охоплено 57 осіб). В рамках кампаній проведено: - засідання круглих столів із суб’єктами соціальної роботи (охоплено 6 осіб) - бесіди з педагогічними та медичними працівниками щодо популяризації сімейних форм виховання; - розповсюдження тематичної інформаційної продукції.
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | липень - грудень 2023 року | не потребує фінансування | - | органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | Виконання завдання планується у наступному звітному періоді.
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | 2024 рік | не потребує фінансування | - | органи місцевого саморвядування (за згодою) | - | Виконання завдання планується у наступному звітному періоді.
Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації
79. Забезпечення обізнаності персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів щодо поводження з особами з інвалідністю | 1) розроблення навчальних матеріалів щодо методик і технік фізичного супроводу осіб з інвалідністю персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (зокрема осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними порушеннями), спілкування та толерантного поводження із ними | квітень - листопад 2023 року | не потребує фінансування | - | громадські об’єднання (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
| 2) організація проведення навчання тренерів з числа персоналу Державної кримінально-виконавчої служби щодо методик і технік фізичного супроводу осіб з інвалідністю персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів | вересень - грудень 2023 року |  |  | громадські об’єднання (за згодою) | - | Виконання завдання планується у наступному звітному періоді.
| 3) організація проведення навчання (тренінгів) персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, виконання службових обов’язків яких пов’язано з роботою з особами з інвалідністю, методикам і технікам фізичного супроводу осіб з інвалідністю, спілкуванню та толерантному поводженню з ними | лютий - грудень 2024 року |  |  | громадські об’єднання (за згодою) | - | У Трибухівській сільській раді триває інформаційна кампанія щодо пошуку прийомних батьків, батьків- вихователів: проведено 3 групові консультації (охоплено 38 осіб), 2 індивідуальні консультації. Розповсюджено інформаційні листівки ,,,10 кроків до прийомної сім'їˮ, ,,Шукаємо патронатних батьківˮ.
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | квітень - вересень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | На території Чортківського району розташовані 3 психоневрологічні будинки-інтернати, в яких перебуває 269 осіб, а саме: Мельнице-Подільський психоневрологічний будинок-інтернат, в якому перебуває 96 осіб чоловічої статі з інвалідністю, Скала-Подільський психоневрологічний будинок-інтернат, в якому перебуває 81 особа жіночої статі з інвалідністю, Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат, в якому проживають 92 особи з інвалідністю.
| 5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | 2023 рік | не потребує фінансування | - | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання завдання планується у наступному звітному періоді.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки такі як: " Ми- за здоровий спосіб життя", "Ні-шкідливим звичкам!"
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | Під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я враховувались підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.
| 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | У територіальних громадах Чортківського району надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей.
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | 2023 рік | - | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | У Чортківському районі при зверненні пільгової категорії осіб та відповідно до Порядку та умов надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022р.№1338 направляється дана категорія осіб щодо проходження психологічної реабілітації. Однак, у державному бюджеті на 2023 рік кошти щодо проходження психологічної реабілітації не передбачені.
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень - грудень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
| 2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень - грудень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
97. Запровадження системи раннього втручання | 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | З метою вдосконалення професійної компетентності фахівці (консультанти) 18 інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами раннього віку, переглянули вебінари: „Раннє втручання. Пріоритети та причини”, „Розвиток батьківської компетентності на основі міжнародної програми „Сильні батьки – сильні діти”. Деякі фахівці (консультанти) ІРЦ пройшли онлайн-курс на національній освітній платформі „EdEra”, де розглянули наступні модулі: „Як розвивається дитина?”, „Що впливає на розвиток дитини?”, „Які бувають порушення та труднощі розвитку?”, „Як працює раннє втручання ?”. Крім цього, 32 корекційні педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та 73 фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra „Вступ до раннього втручання”. Педагогічні працівники Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру розробили пам’ятку батькам, в яких народилися діти з порушеннями розвитку та біологічного і соціального ризику „Інформаційна допомога батькам: раннє втручання і навіщо воно потрібне”. У комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини” Тернопільської обласної ради, та у комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради сформовано і працює мультидисциплінарна команда у складі: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, дитячий невропатолог, дитячий ортопед, дитячий психіатр, ерготерапевт, фізичний реабілітолог та їх асистенти, психолог, дефектолог, мовний терапевт, соціальний педагог. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання.
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | травень - грудень 2023 року | - | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | -
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2023-2024 роки | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | -
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | 2023 рік | не потребує фінансування | - | озорона здовя департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу розпочнеться у наступному звітному періоді.
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу розпочнеться у наступному звітному періоді.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | 2023 рік | державний бюджет |  | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | В області на базі центрів соціальних служб діють 21 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. 25 січня 2023 р. у Збаразькій міській раді та Шумській територіальній громаді відбулося відкриття кімнат кризового реагування та консультативної служби для громадян, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статіВ Тернопільській області станом на 01.07.2023 діють такі спеціалізовані установи для осіб, у тому числі постраждалих від домашнього насильства: Центр соціально-психологічної допомоги „Родина” – установа, що надає соціальні послуги та тимчасове проживання особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі потерпілим від домашнього насильства, м. Тернопіль; комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги „Родинний затишок”, м. Чортків; благодійний соціальний центр підтримки для дітей та сімей „Відкрите серце”, с. Озерна Тернопільського району. спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Товстенської селищної територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Тернопільської міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Теребовлянської міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Шумської міської територіальної громади. спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Лановецької міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Збаразької міської територіальної громади; денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою) Лановецької міської територіальної громади; денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою) Тернопільської міської територіальної громади.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | 3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | 2024 рік | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу планується у 2024 році.
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень - грудень 2023 року | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу планується у вересні-грудні 2023 року.
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
| 2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | лютий - грудень 2024 року | не потребує фінансування | - | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Виконання заходу планується у 2024 році.
Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів | 2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2023 рік |  |  | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Інклюзивно-ресурсні центри області здійснюють комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку особи з особливими освітніми потребами та надають корекційні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Поряд з цим, вони надають консультації вчителям, батькам щодо організації освітнього процесу в очному, дистанційному або змішаному форматах для осіб з особливими освітніми потребами.
| 3) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Директори 18 інклюзивно-ресурсних центрів постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації, беручи участь в онлайн-конференціях, онлайн- вебінарах і практичних семінарах. Вони мають відповідні сертифікати від національних освітніх платформ „Всеосвіта” та „EdEra”.
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | 2023 рік |  |  | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | У відділах (управліннях) освіти територіальних громад створено 141 ресурсну кімнату, спеціально облаштовану кімнату (1 частину кімнати), що має відповідний розподіл функціональних зон, призначених для всебічного розвитку учнів, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження, надання (проведення) індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
| 5) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Працівники інклюзивно-ресурсних центрів оволоділи технологіями щодо надання кризової допомоги сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю. Вони організовують тренінгові заняття для внутрішньо переміщених осіб. Тема – „Травма війни”.
| 6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Консультанти ІРЦ брали участь у засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу у ЗО - усього проведено 731 спільне засідання ; Обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти було проведено методичні заходи (ТОКІППО): Практикум для учителів початкової школи, що працюють в інклюзивному класі з дітьми з ООП з 3-5 рівнем підтримки ,,Адаптація та модифікація змісту навчання на уроках математикиˮ; дві Інтервізійні зустрічі: розгляд труднощів, що ведуть до емоційного вигорання, у роботі асистента вчителя ЗЗСО; онлайн-вебінар для асистентів учителів ,,Використання елементів сенсорної інтеграції у роботі асистента вчителя з дітьми з ООПˮ; Тренінг для класних керівників, що працюють в інклюзивних класах: ,,Резилієнтні вчителі. Психоемоційна підтримка педагогів у період війниˮ; практикум для асистентів вихователів ЗДО ,,Використання прийомів з розвитку мовлення для осіб з ООПˮ; Онлайн-зустріч для батьків, членів команд психолого-педагогічного супроводу ; проводились ІРЦ методичні заходи для ЗО - три практичних семінари "Дитина з аутистичним спектром в закладі освіти" (Кременецький ІРЦ); "Методика "Нумікон": перші кроки" (Заліщицький ІРЦ); "Фізична реабілітація дітей з ООП для педагогів, які проводять корекційно-розвиткові заняття" (Шумський ІРЦ); семінар-практикум "Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям з інтелектуальними порушеннями", "Роль асистента учителя у створенні яісного інклюзивного середовища у ЗО" ( Великоберезовицький ІРЦ); семінар для асистентів вчителя ,,Моніторинг стану розвитку учня з ООП та його навчальних досягнень", Семінар для практичних психологів "Моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП як складова ефективного навчання" ( Чортківський ІРЦ); інтервізійна зустріч для асистентів вчителів з питань забезпечення психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (Гусятинський ІРЦ); семінар -практикум " Особливості побудови роботи з батьками дітей з ООП в процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі освіти" для асистентів вчителів та асистента вихователя (Зборівський ІРЦ); "Особливості розвитку дітей з розладами аутичного спектру", " Як результативно працювати з дитиною з синдром Дауна", "Профілактика булінгу у закладах освіти" (Мельниця-Подільський ІРЦ); "Реалізація корекційно - розвиткового компоненту інклюзивного навчання", "Концептуальні основи інклюзивного навчанн", "Особливості організації освітнього процесу: командний підхід" (Монастириський ІРЦ); Семінар-навчання для практичних психологів ззсо "Використання засобів альтернативної комунікації", "Алгоритм роботи з ВПО. Техніки подолання тривожних станів", для вчителів- логопедів "Корекція фонематичного слуху як профілактика дисграфії", участь у нараді заступників з навчально виховної роботи ЗЗСО з питання підсумків моніторингу організації інклюзивного навчання (Бучацький ІРЦ); Три засідання методичного об'єднання асистентів учителів з особливостей роботи з дітьми з ООП; Круглий стіл з обміну досвідом асистентв учителів (Підгаєцький ІРЦ); розпочато співпрацю із громапдською організацією "ГОВОРИ" щодо використання мобільного додатку Tippy Tаlk як альтернативної комунікації для невербальних дітей. Проведено з фахівцями навчання щодо користування додатком (Борщівський ІРЦ)
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 2023 рік |  |  | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | У закладах освіти територіальних громад області проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності; проведено моніторинг щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; проведено інформування населення про укриття в населених пунктах, що обладнані для перебування у них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; забезпечено встановлення пандусів, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю; здійснено підключення закладів освіти до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; проведено освітні заходи у закладах освіти області з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю; забезпечено підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; розміщено інформаційні стенди у закладах освіти щодо забезпечення виклику екстрених служб та роботи телефонів довіри, „гарячих ліній”; проводиться підвищення рівня цифрової компетентності фахівців, які надають освітні послуги ООП, удосконалення їхнавичок користування освітніми платформами, проведення відеоконференцій тощо; запроваджено у закладах освіти територіальних громад використання методів альтернативної допоміжної комунікації.
| 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 2023 рік |  |  | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми, необхідні для заснування і провадження підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, доступні для всіх учасників ринку праці
126. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | 2) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проектів міжнародної технічної допомоги | 2023 рік | не потребує фінансування | - | департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | У травні – червні 2023 року представниками департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації щотижнево здійснювались виїзди у територіальні громади області для проведення консультацій із роз’яснення умов надання грантів, державних та обласних програм підтримки у галузі агропромислового комплексу. Загалом проведено 12 консультацій. Також спеціалістами департаменту постійно надається консультативна допомога щодо фінансової підтримки для сільгоспвиробників, виробників харчової та переробної промисловості усіх форм власності, а також для населення. Крім того, 13 червня 2023 року проведено онлайн нараду спільно із районними військовими адміністраціями та територіальними громадами області, фондом індивідуального житлового будівництва на селі, управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, державної екологічної інспекції в Тернопільській області з питань обговорення і роз’яснення вимог щодо виконання заходів програми „Власний дім”, а також попередження пожеж під час проведення жнивної кампанії, грантової підтримки сільгоспвиробників. В рамках реалізації в області проєкту ,,Розвиток малих та середніх підприємств: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу”, що реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації спільно з представництвом МОМ проведено онлайн-семінар щодо участі в грантових програм підтримки бізнесу від Міжнародної організації з міграції. Як результат, 10 підприємців Тернопільщини стали переможцями конкурсу грантів для підтримки бізнесу від Міжнародної організації з питань міграції. Також, в області успішно реалізується проєкт із німецькими партнерами - Програма GIZ ,,Fit for Partnership with Germany”, в рамках якої 17 підприємців області підвищували компетенції на успішних підприємствах Республіки Німеччини.